## КС3
Типовая межотраслевая форма №КС-3 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. №100
Коды
[8 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322001
по ОКПО
Заказчик: ПАО “Ставровский завод АТО” | [8 empty] | по ОКПО |  |  | 5808913
Подрядчик: | ИП Валяшов Олег Сергеевич, 600024, г. Владимир, ул.Чапаева, д.8, кв.44 | [7 empty] | по ОКПО |  |  | 2007668980
Стройка : Работы по нанесению разметки по адресу: Владимирская область, п.Ставрово, ул. Октябрьская, д.118
Объект: | Устройство дорожной разметки | [7 empty] | по ОКПО
[7 empty] | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  | 45.21
[5 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  |  | №1
[9 empty] | дата |  |  | от 03.11.2021г.
Вид операции
|  |  |  | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчётный период
[10 empty] | c |  |  | по
|  |  |  | 1 |  |  | 08.11.2021 |  |  | 2021-11-05 |  |  | 08.11.2021
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
Номер по порядку | Наименования пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[6 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года |  |  | в том числе за отчётный период
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
[6 empty] | 127300 |  | 127300 |  |  | 127300
1 | Устройство дорожной разметки |  |  |  |  | 127300 |  | 127300 |  |  | 127300
| НДС 20 % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | Сумма НДС |  |  |  | -
|  |  |  | Всего | [6 empty] | 127300
Заказчик | Директор ПАО “Ставровский завод АТО” | [5 empty] | Айзатуллин Сяяр Жафярович
|  |  | должность | подпись |  |  | фамилия и. о.
М.П.
Подрядчик |  |  | ИП |  |  |  | Валяшов Олег Сергеевич
|  |  | должность | подпись |  |  | фамилия и. о.
М.П.